## Sayfa1
GÜNLÜK ŞANTİYE DEFTERİ
İŞİN ADI
MÜTEAHHİT
| açık | sisli | bulutlu | yağmurlu | karlı | ısı |  | Tarih | 2026-04-27
[6 empty] | Min: 8 ˚C | Max: 19 ˚C | Gün | Pazartesi
TEKNİK PERSONEL |  | SAYISI |  | GELEN MALZEME | BİRİM | MİKTAR | MAKİNE EKİPMAN |  | MİKTAR
Müşavir (inşaat kontrol müh.) |  |  |  | Ø125 PVC Boru | m | 40 | Kamyonet |  | 1
Koordinatör | [6 empty] | Binek Araç |  | 1
Şantiye Şefi |  | 1 |  |  |  |  | Jenaratör |  | 1
Proje Müdürü
Harita Mühendisi
Topoğraf
Altyapı Topoğrafı
Şenör
Teknik Ofis
Elektrik Şefi
TOPLAM |  | 1
DİĞER PERSONEL |  | SAYISI
Satın Alma Muhasebe
Formen |  | 1
Kamp Amiri
Kamp Temizlik (Düz işçi)
Çay Temizlik İşleri
Operatör ve Şoförler
Trafik Ekibi
Trimer Ekibi
Temizlik Ekibi
Bordür Ekibi
Asfalt Ekibi
Bordür Boya Ekibi
Altyapı Ekibi
Elektrik Ekibi
TOPLAM |  | 1 |  |  |  |  | TOPLAM |  | 3
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
İMALAT YERİ | İMALAT ADI | [6 empty] | ALT YÜKLENİCİ | ÇALIŞAN SAYISI
MÜTEAHHİT |  |  |  |  | MÜŞAVİR |  |  |  | Rapor No
...................
Sayfa No
...……………
2026-04-25 |  |  |  |  | 2026-04-25